## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образованием" Ольга Андреевна Евсюкова
(ФИО руководителя органа местного самоуправления)
подпись
29 октября 2024 года
(дата)
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Липовская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Туринский ГО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656004497
Общий балл: | [5 empty] | 87.83
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 941
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 13
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
9 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,27% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,27% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (14,55% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести для родителей ярмарку достижений по итогам 2025 года, День открытых дверей, открытые уроки. Публикация информации о деятельности школы в СМИ (школьный сайт, ВКонтакте, районные СМИ). Организовать участие в конкурсах и акциях муниципального, областного и федерального уровней | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (10,91% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение косметического ремонта кабинетов и спортивного зала. | 2025-12-01 | Рысева Александра Сергеевна и.о. директора