## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образованием Туринского городского округа" Ольга Андреевна Евсюкова
ФИО
подпись
29 октября 2024 года
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 имени Ж.И.Алфёрова
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Туринский ГО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656003895
Общий балл: | [5 empty] | 91.36
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 773
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 9
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Медведева Елена Владимировна директор
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Медведева Елена Владимировна директор
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Медведева Елена Владимировна директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
4 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна, директор
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (10,49% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь учебной части, дежурные работники, работники охраны), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить инструкции / регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь учебной части, дежурные работники, работники охраны). | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (10,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (4,05% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (9,42% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение для родителей Дня открытых дверей, открытых уроков и внеклассных мероприятий. Продолжить принимать участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях: "Юный пожарный", "Президентские состязания", ВсОШ, НПК, "Читалочка", социальные акции "Будь Здоров", "Кросс Нации", "Лыжня России", "Живая классика", "Диктант Победы", "Этнографический диктант", "Географический диктант", Уроки Цифры, выставки-конкурсы декоративно-прикладного искусства, "Готов к труду и обороне", конкурсах сочинений. Продолжить размещение в СМИ, социальной сети VK, на школьном сайте публикации о проводимых в образовательной организации мероприятиях. | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (9,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (10,92% от общего числа опрошенных респондентов) | Приобрести мультимедийный проектор для кабинета физики - 1шт, лыжные комплекты - 5 шт., мячи волейбольные - 5 шт. Разработать и внедрить новые дополнительные образовательные программы на основе результатов анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). Провести текущие ремонты в кабинетах и помещениях | 2025-12-01 | Медведева Елена Владимировна директор