## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Усениновской СОШ Фадеева О.В.
ФИО
подпись
2025-12-02
дата
Отчёт о выполнении плана за 2 полугодие 2025
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Туринский МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656004151
Общий балл: | [5 empty] | 84.33
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 1010
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 15
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона для дистанционного взаимодействия | 2025-02-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом директора от 13.09.2024 № 142-П назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Номер телефона для дистанционного взаимодействия размещен на страницах школьного сайта по ссылкам: http://us-sosh.org.ru/контакты/ ; http://us-sosh.org.ru/организация-дистанционного-образова/ ; http://us-sosh.org.ru/2020/09/01/основные-сведения/; http://us-sosh.org.ru/2020/09/01/руководство-педагогический-состав/. | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом директора от 13.09.2024 № 142-П назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО в 2018 году размещен на сайте по ссылке: http://us-sosh.org.ru/независимая-оценка-качества-образов/ | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом директора от 13.09.2024 № 142-П назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году размещен на сайте по ссылке: http://us-sosh.org.ru/независимая-оценка-качества-образов/ | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом директора от 13.09.2024 № 142-П назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО в 2021 году размещен на сайте по ссылке: http://us-sosh.org.ru/независимая-оценка-качества-образов/ | 2025-02-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом директора от 13.09.2024 № 142-П назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации bus.gov.ru размещен на главной странице школьного сайта http://us-sosh.org.ru/. | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приобретены ходунки, насадки на унитаз | 2025-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Заключен договор с МАОУ Городищенской СОШ о предоставлении в аренду индукционной петли | 2025-12-01
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Текстовая информация в здании школы дополнена информационными карточками, которые выполнены шрифтом Брайля | 2025-12-01
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Заключен договор с МАОУ СОШ№2 о предоставлении услуг сурдопереводчика | 2025-12-01
11 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом от 28.11.2025 №162/1-п назначен ответственный сотрудник по сопровождению инвалидов в помещениях школы, в должностную инструкцию внесен пункт по обеспечению доступности инвалидов. С сотрудником проведен инструктаж по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации, сотрудник ознакомлен с правилами этикета при общении с инвалидами | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (15,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Приказом директора от 28.10.2025 №162/1-п утверждена инструкция для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). В утвержденной инструкции предусмотрено проведение инструктажей с работниками 2 раза в год. Для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей), в текущем году проведено 2 инструктажа с работниками. | 2025-12-01
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (14,04% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | На педагогических советах рассматривались вопросы, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками. | 2025-12-01
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (9,3% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Разработаны памятки для работников образовательной организации "Правила корректного ответа" при использовании дистанционных форм взаимодействия. Памятки размещены на стенде в учительской | 2025-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (15,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дни открытых дверей, проведение открытых уроков для родителей | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Проведены открытые уроки для родителей первого и девятого классов, организованы открытые консультационные занятия по подготовке к ОГЭ в выпускном классе | 2025-12-01
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (17,54% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Об изменениях в расписании обучающиеся информируются классными руководителями средствами электронного дневника, цифровых площадок Сферум-МАХ. На сайте образовательной организации и на стендах размещено расписание учебных занятий, внеурочной деятельности. | 2025-12-01
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (19,3% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение косметических ремонтов кабинетов и иных помещений | 2025-12-01 | Фадеева Ольга Викторовна директор | Проведён косметический ремонт учебных кабинетов и санитарных комнат к новому учебному году | 2025-12-01