## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Фабричной СОШ Гарбузова Ольга Олеговна
ФИО
подпись
02 декабря 2025 года
дата
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Фабричная средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
за второе полугодие 2025 года
Туринский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656004176
Общий балл: | [5 empty] | 96.03
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 310
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 4
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приказом директора от 16.01.2025 № 23/1-д назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО 2018 года размещён на странице школьного сайта "Независимая оценка качества условий оказания услуг" по ссылке: http://fabr-sosh.org.ru/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti/. | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приказом директора от 16.01.2025 № 23/1-д назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году размещён на странице школьного сайте "Независимая оценка качества условий оказания услуг" по ссылке: http://fabr-sosh.org.ru/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti/ . | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приказом директора от 16.01.2025 № 23/1-д назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году размещён на странице школьного сайте "Независимая оценка качества условий оказания услуг" по ссылке: http://fabr-sosh.org.ru/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti/ . | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приказом директора от 16.01.2025 № 23/1-д назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций, размещён на главной странице школьного сайта и на странице "Независимая оценка качества условий оказания услуг" по ссылке: http://fabr-sosh.org.ru/nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti/ . | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приобретены ходунки, специальные насадки на унитаз. | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,89% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приказом директора от 04.09.2025 №223/1-Д утверждена инструкция для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). В утвержденной инструкции предусмотрено проведение инструктажей с работниками 2 раза в год. Для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей), в текущем году проведено 2 инструктажа с работниками. | 2025-12-01
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (0% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | В текущем году проведены 1 раз в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами (инструкция утверждена приказом директора от 04.09.2025 №223/1-Д) | 2025-12-01
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (0% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия таких как телефонная связь, электронная почта, разработаны памятки, которые размещены на стендах в учительской и на рабочем столе секретаря. | 2025-10-02
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,72% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности на Дне открытых дверей, общешкольном родительском собрании. Проведение открытых уроков для родителей. Размещение информации о деятельности образовательной организации на официальном сайте, цифровой платформе Сферум, в социальных сетях ВКонтакте, школьной газете, районных СМИ | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Для родительской общественности 18.09.2025 прошёл День открытых дверей: педагоги провели экскурсию по школе, представили приобретенное оборудование для организации дополнительного образования, обучающимися школы была организована выставка «Осенний калейдоскоп», родители имели возможность посетить открытые уроки. На общешкольном родительском собрании 16.10.2025 родителям был представлен отчет о проделанной работе за 2024-2025 учебный год, информация о кружках и секциях, доступных для детей в 2025-2026 учебном году. В общешкольном родительском собрании приняли участие представители Пожарной части, ПДН, ОМВД, ГИБДД. Информация о проводимых школе мероприятиях размещается на официальном сайте школы, официальном канале Сферум-МАХ, в социальных сетях ВКонтакте, школьной газете, районных СМИ. На информационных ресурсах школа рассказывала о проведении учебно-воспитательных мероприятий, таких как: день Знаний, Уроки добра, Всероссийский урок ОБЖ, Уроки мужества, Всероссийский урок ОБЖ, День народного единства, Международный день толерантности, День правовой помощи детям, День мамы, День Победы, Международная акция "Письмо Победы", Слет волонтеров и других мероприятиях. | 2025-11-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,83% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | Приказом директора от 04.09.2025 №223/1-Д назначен ответственный за своевременное информирование образовательного сообщества о деятельности школы. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания, реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности, о проведении открытых уроков, родительских собраний, праздничных мероприятий осуществляется своевременно через электронный дневник, цифровую платформу Сферум-МАХ, родительские собрания. | 2025-11-01
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,83% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести косметические ремонты кабинетов и иных помещений. Приобретение учебных пособий для обучающихся | 2025-12-01 | Гарбузова Ольга Олеговна директор | К началу учебного года проведен косметический ремонт в 13 учебных кабинетов, в библиотеке, в кабинете логопеда и лестничные площадки (покраска стен, потолков, пола). Приобретены учебники по учебным предметам. | 11.06.2025г.