## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Шухруповской ООШ
Нифонтова С.В.
подпись
Приказ № 140 - О от 01.12.2025
дата
Отчёт о выполнении плана мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шухруповская основная общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
за второе полугодие 2025 года
Туринский МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656004169
Общий балл: | [5 empty] | 84.29
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 1011
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 16
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приказом директора от 22.08.2024 №100-0 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО в 2018 году утверждён приказом директора № 45-О от 01.10.2018 и размещён на школьном сайте https://moushuhoosh.uralschool.ru/. | 2025-01-24
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приказом директора 22.08.2024 №100-0 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Отчеты за I и II полугодия 2019 года о реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году утверждены приказами директора от 07.06.2019 №29-О и от 15.01.2020 №45-О и размещены на школьном сайте https://moushuhoosh.uralschool.ru/. | 2025-01-20
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приказом директора от 22.08.2024 №100-0 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. На школьном сайте https://moushuhoosh.uralschool.ru/ размещен кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru. | 2025-01-10
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
4 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Провести оптимизацию расположения кабинетов организации с учетом обеспечения их доступности для маломобильных граждан, организовать обучение маломобильных лиц на первом этаже. Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приказом директора от 01.12.2025 № 139 - О назначен сотрудник, отвечающий за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации. Здание школы одноэтажное, образовательный процесс организуется на первом этаже. | 2025-12-01
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие опор-ходунков | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Обеспечено наличие опор-ходунков. | 2025-11-28
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приказом директора от 01.12.2025 № 139 - О назначен сотрудник, отвечающий за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации. | 2025-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями. | 2025-11-30
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приобретена индукционная петля, обеспечивающая дублирование для инвалидов по слуху звуковой информации. | 2025-11-28
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Приобретена мнемо-схема тактильная для движения по зданию образовательной организации. | 2025-10-30
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией - с обществом инвалидов о предоставлении услуг сурдопереводчика | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Заключён договор о предоставлении услуг с МАДОУ Детским садом №9 "Теремок" 01.11.2025. | 2025-11-01
12 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | В должностную инструкцию педагога, ответственного за обеспечение доступности организации для инвалидов, внесены пункты, характеризующие данное направление | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (10,53% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-04-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями) разработаны и утверждены приказом директора от 24.02.2025 №18-О. С работниками школы, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей), 25.03.2025 проведен инструктаж. Проведение инструктажей о соблюдении доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями) включены в план совещаний с работниками школы 2 раза в год. | 2025-03-25
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Организованы и проводятся не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию. | 03.10.2025
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (4% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Разработаны памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта). Памятки о соблюдении норм этики при дистанционном взаимодействии с получателями образовательных услуг размещены на стенде в учительской. | 2025-10-03
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (21,05% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) обучающихся в апреле и октябре 2025. Еженедельно в социальной сети VK размещать публикации о проводимых в образовательной организации мероприятиях, в том числе выездных. Обеспечить проведение отчётного мероприятия "Наши достижения" по итогам учебного года для родительской общественности. Вовлекать родителей в разработку программы воспитания образовательной организации. Утвердить график проведения мероприятий: ВсОШ, НПК, "Читалочка", социальные акции, "Будь Здоров", "Кросс Нации", "Лыжня России", "Живая классика", "Диктант Победы", "Этнографический диктант", "Географический диктант", онлайн олимпиады платформы Учи.ру, Уроки Цифры, выставки-конкурсы декоративно-прикладного искусства, "Готов к труду и обороне", конкурсы сочинений. | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Еженедельно в социальной сети VK https://vk.com/club207390722?from=groups размещаются публикации о проводимых в образовательной организации мероприятиях (не менее трёх за неделю). В календарном плане программы воспитания зафиксированы и проводятся согласно утверждённому графику воспитательные мероприятия разного уровня: ВсОШ (из 20 участников 4-9 классов на школьном уровне 4 победителя и 5 призёров, на муниципальном уровне 1 участник - призёр); в конкурсе "Читалочка"- диплом за 2 место; Научно-практическая конференция - 3 работы представлены на муниципальный тур: по итогам оценивания 2 вторых места; процент прохождения олимпиад образовательной платформы Учи.ру и Уроков Цифры от 80% до 90%; количество школьников зарегистрированных на сайте "ГТО" увеличилось с 1 до 4; призовые места в выставках конкурсах "Осенняя палитра" - 2 человека, "Поклон вам низкий от внучат и близких" - 2 человека. Родители совместно с детьми участвуют в социальных акциях "Красная ленточка", "Блиндажная свеча", "Письмо солдату" и других. | 2025-12-01
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (10,53% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Обеспечивается своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания, о реализации образовательных программ и внеурочной деятельности. Информирование осуществляется через электронный дневник, группу классных руководителей в мессенджере MAX, родительские собрания. | 08.10.2025
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (13,16% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить прохождение педагогами курсовой подготовки по методике преподавания реализуемых учебных предметов с учётом ФГОС и ФООП. Обеспечить развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания. обучающихся: приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики, ОБЗР. Обеспечить реализацию педагогами программы «Одаренные дети». Обеспечить возможность участия выпускников в индивидуальных и групповых консультациях «Подготовка к ОГЭ ». Обеспечить коррекционные занятия для обучающихся, испытывающих трудности в обучении. Изучить запросы участников образовательных отношений на образовательные услуги, предоставляемые школой: учебные курсы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования | 2025-12-01 | Нифонтова Светлана Викторовна директор | Согласно плану курсовой подготовки 100% педагогов имеют документ, подтверждающий прохождение курсов предметной направленности. Для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, программ дополнительного образования в образовательной организации используется учебно-лабораторное оборудование центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (цифровые лаборатории по химии, биологии и физике, образовательный конструктор для программирования, образовательные наборы по робототехнике). Обеспечено еженедельное проведение консультационных занятий по подготовке к ОГЭ для обучающихся выпускного класса, коррекционных занятий для обучающихся, испытывающих трудности в обучении. Курсы внеурочной деятельности спланированы с учётом запросов по результатам анкетирования участников образовательных отношений. | 2025-12-01