## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора МАОУ СОШ 3 Светлана Викторовна Новоселова
Приказ № 394-П от 02.12.2025 года
подпись
02 декабря 2025 года
дата
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, за 2 полугодие 2025 года
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Туринский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656004095
Общий балл: | [5 empty] | 91.27
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 780
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 10
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте МАОУ СОШ 3 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 27/1 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО в 2018 году утвержден приказом директора № 228-П от 10.10.2018 года и размещен на школьном сайте http://turinsk-soh3.com.ru | 2025-01-31
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте МАОУ СОШ 3 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 27/1 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО в 2021 году утвержден приказом МКУ "Управление образованием Туринского городского округа" № 13-П от 21.01.2022 года и размещен на школьном сайте http://turinsk-soh3.com.ru | 2025-01-31
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Приобретено сменное кресло-коляска | 2025-11-24
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в МАОУ СОШ 3 дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | В МАОУ СОШ 3 обеспечено дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-11-24
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (9,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Разработан и проведен инструктаж для всех сотрудников образовательной организации (27.08.2025). Проведена консультация для сотрудников организации "Правила этикета и психологии общения" (производственное собрание сотрудников 28.10.2025) | 2025-08-27
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (12,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости сотрудников организации, осуществляющих непосредственное оказание услуг, организовать проведение семинара-тренинга "Правила профессионального этикета" | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Проведен семинар-тренинг "Правила профессионального этикета" | 2025-03-24
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,24% от общего числа опрошенных респондентов) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Разработаны и предоставлены памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (в рамках семинара-практикума "Профилактика деструктивного поведения") | 2025-03-21
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
8 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (11,4% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятие для родительской общественности "День открытых дверей" с открытыми урочными и внеурочными занятиями. Продолжить размещать в СМИ и социальных сетях публикации о мероприятиях, проводимых в образовательной организации | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Проведены мероприятия: "День открытых дверей для родителей" с открытыми урочными и внеурочными занятиями, "День открытых дверей для родителей будущих первоклассников". Систематически размещается информация о мероприятиях, проводимых в образовательной организации (Туринская Телекомпания "Вектор", официальная страница образовательной организации в социальной сети ВК https://vk.com/wall-194728707) | 26.03.2025
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (10,93% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Осуществляется своевременное информирование родителей (законных представителей) и обучающихся об изменениях расписания через цифровую платформу Сферум/ МАХ. Организована информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью (проведено общешкольное родительское собрание "Школа - территория безопасности" и классные родительские собрания по параллелям) | 2025-09-26
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (12,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Своевременное информирование получателей услуг об обновлении материально-технической базы школы. Увеличить количество электрических сушилок для рук возле раковин при входе в столовую. | 2025-12-01 | Пономарева Галина Геннадьевна директор | Осуществляется своевременное информирование родителей (законных представителей) и обучающихся об обновлении материально-технической базы школы (экскурсия по школе в рамках мероприятий "День открытых дверей для родителей", "День открытых дверей для родителей будущих первоклассников"). Увеличили количество сушилок для рук возле раковин при входе в столовую до 2 штук. | 2025-08-25
Note on D22: Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор