## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Благовещенской СОШ Бецких Ольга Игоревна
ФИО
подпись
Приказ от 02.12.2025 г. № 236-П
дата
Отчёт
о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие 2025 года
Туринский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656003888
Общий балл: | [5 empty] | 86.38
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 973
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 14
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Приказом директора от 02.09.2024 года №154/1-П назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации http://blagov-soh.com.ru размещен Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru. | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Провести оптимизацию расположения кабинетов организации с учетом обеспечения их доступности для маломобильных граждан, организовать обучение мал обильных лиц на первом этаже. Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Для организации образовательного процесса созданы специальные условия, которые отвечают особым требованиям детей при обучении, организации педагогической, психологической, медицинской помощи. Расположение и оформление учебных кабинетов для детей с ОВЗ находится на первом этаже школы недалеко от главного входа; имеет широкий дверной проем без порожка; кабинеты имеют правильную прямоугольную форму; окрашены в светлые тона. Приказом директора назначены ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации (Приказ № 160/4-П от 01.09.2025) | 2025-09-02
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие опор-ходунков | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Образовательной организацией обеспечено наличие опор - ходунков | 2025-09-02
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственного сотрудника за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Приказом директора назначены ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации (Приказ № 160/4-П от 01.09.2025) | 2025-09-02
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Образовательной организацией приобретено 1 сменное кресло- коляска | 2025-01-25
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Приобрести кресло-туалет для инвалидов (сиденье для унитаза (насадку) | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Образовательной организацией приобретено 1 кресло-туалет для инвалидов (сиденье для унитаза (насадка). | 2025-09-02
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Образовательной организацией обеспечено наличие индукционной петли и дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-09-02
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | В образовательной организации на дверях каждого кабинета установлены таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. У входных дверей в школу вывешена мнемосхема. | 2024-09-02
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Образовательной организацией обеспечена возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 2025-07-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5,13% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Разработаны и утверждены приказом директора от 02.09.2024 года № 154/2-П инструкции для сотрудников образовательной организации на повышение уровня доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями) посредством проведения инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. Ответственный, назначенный приказом директора от 02.09.2024 г №154/1-П, провела инструктажи для сотрудников в сентябре 2024 года и в феврале 2025 года, далее запланировано проведение инструктажей 2 раза в год. | 2025-02-28
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (8,97% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Ответственный, назначенный приказом директора от 02.09.2024 г №154/1-П, провела инструктажи для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики | 2025-09-02
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (5,36% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Разработаны памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) и размещены на официальном сайте образовательной организации http://blagov-soh.com.ru | 2025-09-02
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
14 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (15,38% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия, направленные на укрепление имиджа образовательной организации: проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности - Дней открытых дверей, открытых уроков, консультаций для родителей (законных представителей); участие в конкурсах и мероприятиях (Международная акция "Письмо Победы", ежегодная международная историко-просветительская патриотическая акция "Диктант Победы", Всероссийская акция "Георгиевская лента" Всероссийский урок памяти "георгиевская лента-символ воинской славы", всероссийская акция "Свеча памяти", всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб", Всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб", Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности", Акция "Всероссийский субботник". Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы", всероссийская акция "Добровольцы-детям" 2025. Публикации в СМИ и социальных сетях о деятельности школы. Участие в выездных мероприятиях слетов волонтеров. | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Проведены мероприятия, направленные на укрепление имиджа образовательной организации: открытые отчетные мероприятия для родительской общественности, дни открытых дверей (общешкольное родительское собрание от 25.10.2025), открытые уроки (12.03.2025,14.10.2025), консультации для родителей (законных представителей). Школьники участвовали в Международной акции "Письмо Победы" 05.05.2025, ежегодной международной историко-просветительской патриотической акции "Диктант Победы" 25.04.2025, всероссийских акциях "Георгиевская лента" 06.05.2025, "Свеча памяти" 05.05.2025, "Блокадный хлеб" 27.01.2025, "Всероссийский субботник" 22.04.2025, Всероссийском уроке памяти "Георгиевская лента-символ воинской славы" 05.05.2025, Всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности" (20.01.2025 - школьный этап,10.02.2025 - муниципальный этап), Всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы" 23.02.2025-23.04.2025, всероссийской акции "Добровольцы-детям" 01.09.2025. Информация о деятельности школы опубликована в СМИ и социальных сетях. школьники приняли участие в выездном мероприятии- слете волонтеров (30,31.10.2025) | 2025-09-02
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,69% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Обеспечено своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания (Приказ "Об утверждении" №163-П от 02.09.2025, приказ №218-П от 05.11.2025 года. Организовано информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, МАХ, классные родительские собрания. Организована информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности на общешкольном родительском собрании (Протокол№3 от 25.10.2025) | 2025-10-25
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести косметические ремонты кабинетов, спортивного зала, столовой, библиотеки и иные помещения, организовать дополнительные зоны отдыха для обучающихся. | 2025-12-01 | Бецких Ольга Игоревна директор | Во всех кабинетах образовательной организации проведены косметические ремонты кабинетов, спортивного зала, столовой, библиотеки и иных помещений, организованы дополнительные зоны отдыха для обучающихся, а также в июле 2025 года по Договору от 25.07.2025 проведено выполнение работ по текущему ремонту отопления, по Допсоглашению №1 от 30.07.2025 к Договору от 24.04.2025 замена оконных блоков и дверей на изделия из ПВХ | 2025-07-30
Note on D21: Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность ответственного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор