## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Коркинской СОШ Пяткова Елена Валерьевна
ФИО
подпись
Приказ № 42/1 от 15 мая 2025 года
дата
Отчет
о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Коркинская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2025 год
Туринский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656004063
Общий балл: | [5 empty] | 91.47
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 760
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона | 2025-02-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Приказом директора от 09.01.2025 № 8/1 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации https://moykorkinosoh.edusite.ru/ размещен номер телефона образовательной организации. | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Приказом директора от 09.01.2025 № 8/1 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МАОУ Коркинской средней общеобразовательной школы на 2018-2020 гг. | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Приказом директора от 09.01.2025 № 8/1 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации https://moykorkinosoh.edusite.ru/ в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году. | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Приказом директора от 09.01.2025 № 8/1 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен Кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций. | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
5 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | На входе в здание школы установлена табличка-дублирование режима работы школы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. На учебных кабинетах, вспомогательных помещениях, санузлах имеются таблички-дублирования названия помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
7 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению)услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Педагог- психолог прошел профессиональную переподготовку в АНО "НИИДПО" по дополнительной профессиональной программе "Тифлопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС" в объеме 340 часов и имеет квалификацию -педагог по работе с детьми с нарушениями зрения.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (6,25% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Разработана и утверждены приказом директора от 24.11.2025 г. № 121 инструкция для сотрудников МАОУ Коркинской СОШ по соблюдению этики, доброжелательности и вежливости. В ноябре на рабочей планерке для работников школы проведен инструктаж , обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (4,69% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Ежеквартально на рабочих планерках (29.08.2025, 28.11.2025 г.) проводятся инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Разработана памятка для сотрудников МАОУ Коркинской СОШ по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта), которая размещена на информационном стенде на 1 этаже школы. Также отправлена в классные родительские чаты в мессенджере МАХ
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (21,87% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации: 1.Анкетирование родителей "Что влияет на повышение имиджа ОУ? Ваши предложения" (июнь 2025 г.). 2. Общешкольное родительское собрание "Наши успехи и достижения" (октябрь 2025 г.). 3. Повысить уровень участия школьников в научно-практических конференциях. 4. Организовать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства школьного и муниципального уровней. 5. Публиковать в СМИ, на сайте ОУ и социальных сетях информацию о деятельности ОУ. 6. Организовать участие педагогов в районных методических объединениях. | 01.12.2025 | Пяткова Елена Валерьевна директор | С целью укрепления имиджа и повышения престижа образовательной организации проведены следующие мероприятия. В мае 2025 года проведено анкетирование родителей "Что влияет на повышение имиджа ОУ? Ваши предложения" (протокол родительского собрания от 16.05.2025 г. № 2). 01 октября 2025 г. проведено общешкольное родительское собрание "Семья и школа", где были освещены успехи и достижения обучающихся и педагогов школы (протокол № 1 от 01.10.2025). В 2025 году ученица МАОУ Коркинской СОШ заняла 2 место в муниципальном этапе научно-практической конференции с проектом "Стариковы из Митрофановки-защитники Родины". 3 обучающихся в феврале 2025 года приняли участие в муниципальном конкурсе творческих проектов, посвященном 425-летию Туринска "Я эту землю Родиной зову". С 1.09.2025 в 1 - 7-х классах ведется курс внеурочной деятельности "Проектная мастерская". Информация о деятельности МАОУ Коркинской СОШ регулярно освещается на сайте школы в разделе "Новости " https://moykorkinosoh.edusite.ru/p2aa1.html, в социальных сетях https://vk.com/club195824220. В районной газете "Известия-Тур" были опубликованы статьи: "Подвигом славны мои земляки" от 09.05.2025 г. и к 80-летию Великой победы - статья "В каждой семье есть свои герои" от 20.06.2025г. Педагоги школы делились опытом педагогической работы на РМО учителей русского языка, учителей математики и физики, учителей начальных классов. В рамках проведения районного единого методического дня 28.10.2025 г. 4 педагога представляли свой педагогический опыт и опыт работы образовательного учреждения по теме : "Будущее в настоящем: система образования как пространство возможностей". 3 педагога школы являются руководителями районных методических объединений.
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (14,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | Обеспечено своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские и классные чаты, официальный сайт школы. Организована информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности через родительские собрания, родительские чаты. На официальном сайте школы размещены образовательные программы НОО и ООО, в т.ч и внеурочной деятельности ( "Разговоры о важном", Россия-мои горизонты", "Орлята", "Юные краеведы", "Семьеведение").
13 | приказом директора | С целью повышения удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг: 1. Приобрести ноутбук. 2. Организовать в соответствии с планом курсы повышения квалификации педагогических работников. 3. Усилить родительский контроль за качеством питания обучающихся. | 2025-12-01 | Пяткова Елена Валерьевна директор | 1.В октябре 2025 г. приобретено оборудование в соответствии с ФГОС для кабинетов ОБЗР и Технологии, в том числе и ноутбук. 2. В соответствии с планом повышения квалификации педагогических работников МАОУ Коркинской СОШ 80 % (12 чел) педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе: "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО". В апреле 2025 года 1 педагог получил диплом по программе бакалавриат по специальности " Специальное (дефектологическое) образование" . 3. Приказом директора школы от 29.08.2025 г № 79 создана комиссия родительского контроля за организацией и качеством питания обучающихся. Ежемесячно проводится контроль за питанием со стороны родителей с составлением актов посещения школьной столовой , которые размещаются на странице родительского контроля официального сайта МАОУ Коркинской СОШ