## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ Ленской СОШ Селяева Любовь Сергеевна
ФИО
подпись
01.12.2025 г.
дата
Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ленская средняя общеобразовательная школа
за II полугодие 2025 год
Туринский муниципальный округ
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6656003905
Общий балл: | [5 empty] | 91.73
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 742
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2025-02-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 18 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, размещена на школьном сайте https://lenskou.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-1 | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | 2025-02-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 18 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Информация о международном сотрудничестве размещена на школьном сайте https://lenskou.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-92 | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | 2025-02-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 18 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Информация о международном сотрудничестве размещена на школьном сайте https://lenskou.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-92 | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 18 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. План по итогам НОКО в 2021 году утвержден приказом директора № 13-П от 21.01.2022 года и размещен на школьном сайте https://lenskou.ucoz.ru/NOVOE/2024-2025/zavuh/6656003905_maou_lenskaja_sosh_plan_nok-2021-2.pdf | 2025-02-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 18 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Отчет по реализации плана по итогам НОКО в 2021 году, утвержденный приказом директора № 13-П от 21.01.2022 года, размещен на школьном сайте по ссылке: https://lenskou.ucoz.ru/NOVOE/2024-2025/zavuh/otchet_nok_2021.pdf | 2025-02-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора от 16.01.2025 года № 18 назначен ответственный за размещение и актуализацию информации на официальном сайте образовательной организации. Кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, размещена на школьном сайте https://lenskou.ucoz.ru/ | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
7 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Организовано специальное оборудованное санитарно-гигиеническое помещение: приобретена насадка на унитаз с мягкими опорами | 2025-08-30
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Надписи, выполненные рельефно- точечным шрифтом Брайля, имеются на всех помещениях организации. У входа в школу размещена мнемосхема. | 2025-08-30
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Заключен договор с МАОУ СОШ № 2 о представлении услуг сурдопереводчика 11.09.2025 | 2025-09-11
11 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | 30.08.2025 проведен инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов. Приказом № 101 от 30.08.2025 г. назначены ответственные за обеспечение доступности организации для инвалидов и внесены изменения в должностные инструкции | 2025-08-30
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | 17.01.2025, 18.04.2025,4.09.2025, 14.11.2025 г. на методических совещаниях проведены инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 14.11.2025 г
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,08% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Разработаны и распространены памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта). Памятки размещены на стенде в учительской, в кабинете секретаря | 2025-09-02
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
14 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,51% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятие для родительской общественности "День открытых дверей" с открытыми урочными и внеурочными занятиями. Продолжить размещать в СМИ и социальных сетях публикации о мероприятиях, проводимых в образовательной организации | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | 9.10.2025 г. проведено мероприятие для родительской общественности "День открытых дверей" с открытыми урочными занятиями: математика, русский язык, химия, история, уроки в начальной школе. В госпаблике ВК (https://vk.com/club216411699) опубликована информация о проводимых мероприятиях в школе: о Международной акции "Письмо Победы", ежегодной международной историко-просветительской патриотической акции "Диктант Победы", всероссийских акциях "Георгиевская лента", "Свеча памяти" , "Всероссийский субботник", Всероссийском уроке памяти "Георгиевская лента-символ воинской славы", участии в слете волонтеров, школьных мероприятиях в рамках месячника здоровья (конкурс агитбригад "Мы за ЗОЖ"), мероприятиях, проводимых в рамках празднования Дня матери. | 2025-10-09
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, цифровую платформу Сферум, родительские собрания. Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Приказом директора №89 от 30.08.2025 г. назначен ответственный за обеспечение своевременного информирования обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через электронный дневник, цифровую платформу Сферум-МАХ. На сайте организации размещена информация о реализации образовательных программ, в т.ч. внеурочной деятельности. Информация озвучена на общешкольном родительском собрании 2.09.2025, а также продублирована в виде памяток и распространена классными руководителями через мессенджер МАХ в родительские чаты. | 2025-09-02
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,51% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести косметические ремонты кабинетов и помещений. Организовать дополнительные зоны отдыха для обучающихся. | 2025-12-01 | Селяева Любовь Сергеевна директор | Косметический ремонт организован в 12 учебных кабинетах, а также в помещении гардероба обучающихся, организованы зоны отдыха в комнате детских инициатив, в холле 2 и 3 этажей (организованы зоны для настольных игр) | 2025-08-30